Приложение 1

к приказу

№ 190 от 22 ноября 2010 года

План мероприятий

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования (ФГОС НОО) в Оханском муниципальном районе

(в инновационной площадке по апробации на базе МОУ «Дубровская СОШ» и  во всех ОУ района)

| Направление мероприятий | Институциональный уровень | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Формирование мотивации педагогических работников и администрации ОУ для принятия и осмысления требований ФГОС второго поколения | Освещение принципиальных отличий ФГОС от прежнего стандарта и этапов его введения в Российском образовании на августовском педсовете | 26.08 | Нечаева А. Г. Уткина Л. А. Половникова Т. Г. Аликина В. А, |
|  | Проведение зональной конференции «Актуальные вопросы введения ФГОС и ФГТ» | 03.11.2010 |  |
|  | Проведение обучающего семинара для директоров по введению ФГОС | декабрь |  |
|  | Работа проблемных групп учителей начальных классов, педсообществ учителей предметников, зам.директоров по учебной работе, Школа резерва, | 2010-2011 учебный год по плану работы |  |
|  | Создание рабочих групп в ОУ по введению ФГОС | Ноябрь-декабрь 2010 |  |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО | Разработка на основе ФГОС примерной основной образовательной программы НОО | До 25. 08.2010 (для апробационной площадки) До 01. 04.2011 | Нечаева А. Г. Сопегина Т.П. Уткина Л. А. Казакова Т.П. Аликина В. А. Зам. директоров по учебной работе |
|  | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ | Декабрь 2010 | Нечаева А.Г. |
|  | Подготовка пакета образцов локальных актов | До 25. 08.2010 (для апробационной площадки) До 15. 08.2011 | Нечаева А. Г. Сопегина Т. П. директора |
|  | Приведение в соответствии с требованиями ФГОС и рекомендациями федерального, регионального уровней устава, локальных актов, должностных инструкций работников ОУ, договоров и др. |  |  |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС НОО | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование) | До 25. 08.2010 (для апробационной площадки) До 01. 04.2011 | Ежова В.А. Сопегина Т.П. Директора школ |
|  | Анализ материально – технического обеспечения, обеспечение предметных программ, ЦОР и др). |  | Половникова Т. Г. |
|  | Подготовка локальных актов (приказов) по расходованию ФОТ (в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования) | До 01.09.2011 | Ежова В.А. |

| Информационно-аналитическая и организационная деятельность по реализации ФГОС начального общего образования | Анализ ресурсов сети Интернет и сбор иформации по теме ФГОС начального общего образования | До 25.02.2011 | Уткина Л. А. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изучение и анализ правовых, методических и теоретических материалов по теме ФГОС начального общего образования | До 25.12.2010 | Нечаева А. Г. Сопегина. Т. П. |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса по подготовке и введению ФГОС НОО в «апробационной площадке» и ОУ района | До 25.08.2010 | Нечаева А.Г., Сопегина Т. П. |
|  | Организация обучения учащихся 1 класса МОУ Дубровкая СОШ с сентября 2010 года в соответствии со стандартами ФГОС НОО | В течение 2010 - 2011 уч. года | Сопегина Т. П. Нечаева А. Г. Чазова Г. П. Казакова Т. П. Зайцева Г.А. |
|  | Создание системы методической работы, обеспечивающий (постоянно действующий семинар, тьюторское сопровождение) сопровождение введения ФГОС НОО в план работы на год | До 25.08.2010 | Нечаева А.Г. Уткина Л. А., |
|  | Построение и реализация моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | до 25 августа 2011 | Нечаева А. Г. Аликина В. А. Трушников М.П. Директора ОУ |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, заказ пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО (на перспективу) | До 25.08.2010 (для апробационной площадки) До 01.04.2011 | Половникова Т.Г. |
|  | Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы НОО | До 25.08.2010(для апробационной площадки) До 01.04.2011 | Директора ОУ |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Создание в ОУ района плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС | Август 2010 Февраль 2011 | Половникова Т.Г. |
|  | Курсовая подготовка по ФГОС НОО учителей начальных классов и членов административных команд | Май-декабрь 2010 Январь-июнь 2011 года | Половникова Т.Г. |
|  | Разработка (корректировка) плана научно-методических семинаров, площадок для обсуждения (муниципального и внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО | Май 2010 | Нечаева А.Г., Уткина Т. Г. |
|  | Работа временных творческих коллективов по особенностям введения ФГОС НОО, например «Формирование универсальных учебных действий на уроках в начальной школе в разных предметных областях». | В течение 2010 - 2011 уч. года | Нечаева А.Г., Уткина Л. А. |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Организация изучения общественного мнения по вопросам внедрения ФГОС НОО | Май – декабрь 2010 | Зачерновских Р. А. |
|  | Размещение публичного отчёта ОУ на сайте | Декабрь 2010 | Директора школ Нечаева А. Г |
|  | Подготовка статей, заметок о введении ФГОС НОО в газете «Оханская сторона», На сайтах управления образования, муниципальной методической службы, ОУ | В течение 2010 - 2011 уч. года | Нечаева А. Г. Сопегина Т. П. Методисты, Директора ОУ |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | Подготовка анкеты для определения необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменения условий образовательной деятельности в соответствии со ФГОС (выявление потребностей). Анкетирование школ | Январь 2011 | Половникова ТГ. |
|  | Разработка, (коррекция), принятие локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (например, положений, о культурно - досуговом центре, информационно-библиотечном фонде, физкультурно-оздоровительном центре, об учебном кабинете и др. До 25.08.2010 | Директора школ Сопегина Т. П. | Половникова Т.Г. |
|  | Подготовка сборника с методическими рекомендациями по введению ФГОС НОО | До 1 июня 2011 года | Нечаева А. Г. Уткина Л. А. |