Справка «Промежуточные итоги  работы апробационной площадки краевого уровня по введению ФГОС на базе МОУ «Дубровская СОШ» и организационно – методическое сопровождение её деятельности

Создание краевой апробационной площадки по введению ФГОС на базе МОУ «Дубровская СОШ» утверждено Приказом Министерства образования Пермского края от 21.05.2010 № СЭД-26-01-04-16.  Обеспечение необходимого уровня готовности МОУ Дубровская СОШ регламентировано Приказом начальника Управления образования администрации Оханского муниципального района от 22 июня  № 76, в приложении которого есть план-график со сроками и перечнем необходимых нововведений в связи с апробацией процесса введения ФГОС. Ответственные лица: директор школы Чазова Галина Петровна - отвечает за общее руководство, подготовку нормативной базы учреждения и создание условий для организации образовательного процесса; заместитель директора Казакова Татьяна Петровна – руководитель апробационной площадки, отвечает за разработку Основной образовательной программы, организацию и результаты образовательного процесса в 1 классе, инициирование инновационных процессов в работе ШМО начальных классов по освоению учителями технологий формирования УУД и методики оценивания метапредметных результатов у детей. Казакова Т. П. также отвечает за представление промежуточных итогов апробации  в ПКИПКРО и ПГПУ и Министерство образования Пермского края, учитель начальных классов Зайцева Галина Анатольевна отвечает за апробацию организации учебного процесса в соответствии со  ФГОС, апробацию УМК «Перспектива».

По итогам анализа представленных документов, собеседования  с вышеуказанными представителями школы, выезда в МОУ «Дубровская СОШ» для посещения уроков и занятий можно отметить, что проведена большая работа и остановиться на следующих промежуточных итогах.

Повышение квалификации педагогических работников и методическое сопровождение

В краткие сроки  прошли курсы повышения квалификации 72 часа по теме «Особенности введения ФГОС» Казакова Т.П., Зайцева Г.А., Шабурова Т. В.  Дополнительно учитель Зайцева Г.А. обучилась на дистанционных курсах в Москве в «Просвещение»,  по теме «Методика преподавания на примере УМК «Перспектива», директор Чазова Г.П. обучилась на специальном семинаре (8 час.) по вопросам подготовки нормативной базы при введении ФГОС для руководителей ОУ, проводимом на базе района Самойленко Т.Г.- координатором из группы, утверждённой Министерством образования Пермского края.

Организовано школьное методическое объединение учителей начальных классов. В план работы включены вопросы методики формирования универсальных учебных действий и используемые для этого технологии

Нормативная база по обеспечению апробации и организации учебного процесса в соответствии с ФГОС и создание условий

1 Изданы приказы по организации апробации, созданию рабочей группы, утверждению плана - графика введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении (Приказы директора МОУ «Дубровская СОШ» №95-2 от 27.08.2010 и №110 от 08.09.2010 г «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО»)

2.  Рабочей группой школы по разработке основной образовательной программы НОО, в составе  семи человек (заместители директора по учебной и воспитательной работе, учитель физкультуры, учителя начальных классов) создан первичный вариант Основной образовательной программы (ООП). Есть в наличии такие разделы ООП: пояснительная записка, планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования, базисный учебный план образовательного учреждения, программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования с приложениями). Перечисленные разделы программы рассмотрены и утверждены на заседаниях рабочей группы школы.

В разработке находятся все оставшиеся разделы ООП, например такие как «Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни», «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования».

3. Проведены два родительских собрания по ознакомлению  с требованиями ФГОС и  промежуточными итогами в рамках апробации для родителей 1-х классов. Заключены договоры с родителями.

4. Сформирован учебный план в соответствии с требованиями ФГОС. Учащимся и родителям для внеурочной деятельности детей предложены 6 часов внеурочной деятельности, в том числе с привлечением сотрудников Культурно-досугового центра с. Дуброво для занятий хоровым пением и ритмикой.

5. Закуплены учебники и программы учебных предметов входящие в

УМК «Перспектива», разработанные в соответствии с ФГОС, издательство «Просвещение». Учебники «Русский язык», «Азбука», автор Л.С. Клеманова; «Математика» Г.В. Дорофеев, «Окружающий мир»  Н.А. Плешаков.

6. В классе создана игровая  зона  для детей (ковёр, игрушки). Учитель обеспечен ноутбуком.  Учитель может использовать  переносной проектор для части уроков, т.к. он занят в порядке очередности другими учителями, имеются наборы ЦОР (цифровых ресурсов по разным предметным областям).

Проблемы, озвученные ответственными лицами от школы:

1. недостаточность материальной базы для оснащения класса развивающими играми, проекционной техникой или интерактивной доской;

2. Недостаточность времени для создания качественной Основной образовательной программы (ООП), Положений для порядка системы оценивания промежуточных и итоговых результатов в соответствии со стандартом второго поколения,

Рекомендации:

1. Доработать основную образовательную программу в соответствии с требованиями к структуре и содержанию;

2. Осуществлять контроль  организации внеурочной деятельности в целях использования учителями не классно-урочных форм занятий, а  активных, деятельностных форм, в частности на занятиях «Хорового пения», например, таких как организация концертов, праздников, выступлений перед родителями и др.

3. Разработать Систему оценивания метапредметных результатов, формы процедуры, задания и критерии, а также шкалу оценивания.

4. Продолжить формирование необходимой нормативной документации в соответствии с Картой оценки готовности ОУ Оханского района к введению ФГОС, Утверждённой приказом Управления бюджетными № 190 от 22 ноября.

26 01.2011

Руководитель муниципальной методической службы: Нечаева А. Г.